Лабораторная работа 7. Сетевые модели(Создание десктопного приложения)

Цель работы: Приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Задание 1-2. Структурное планирование. Календарное планирование.

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и проектирование |  |  |  |
| Z1 | Исследование требований пользователя |  | 3 |
| Z2 | Анализ функциональности и возможностей приложения | Z1 | 3 |
| Z3 | Проектирование структуры базы данных | Z2 | 4 |
| Z4 | Создание макетов пользовательского интерфейса | Z2 | 5 |
| 2. Разработка основных модулей |  |  |  |
| Z5 | Создание основного окна приложения | Z4 | 6 |
| Z6 | Разработка модуля для обработки данных | Z5 | 7 |
| Z7 | Реализация модуля для взаимодействия с базой данных | Z3 | 7 |
| Z8 | Создание модуля для генерации отчетов | Z5 | 5 |
| 3. Тестирование и отладка |  |  |  |
| Z9 | Проведение модульного тестирования каждого модуля | Z6, Z7, Z8 | 3 |
| Z10 | Интеграционное тестирование приложения | Z9 | 5 |
| Z11 | Выявление и исправление ошибок и неполадок | Z10 | 6 |
| 4. Внедрение и поддержка |  |  |  |
| Z12 | Установка приложения на компьютеры пользователей | Z9, Z10, Z11 | 3 |
| Z13 | Обучение пользователей работе с приложением | Z12 | 4 |
| Z14 | Поддержка и сопровождение приложения | Z13 | 3 |

Задание 3. Сетевой график, нахождение критического пути.

| Начальное событие | Код операции | Предшествующие операции | Конечное событие |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 1 |
| 2 | 2 | Z1 | 3 |
| 4 | 3 | Z2 | 5 |
| 6 | 4 | Z2 | 7 |
| 8 | 5 | Z4 | 9 |
| 10 | 6 | Z5 | 11 |
| 12 | 7 | Z3 | 13 |
| 14 | 8 | Z5 | 15 |
| 16 | 9 | Z6,Z7,Z8 | 17 |
| 18 | 10 | Z9 | 19 |
| 20 | 11 | Z10 | 21 |
| 22 | 12 | Z9,Z10,Z11 | 23 |
| 24 | 13 | Z12 | 25 |
| 26 | 14 | Z13 | 27 |

В данном графе критический путь:

Z1->Z2->Z4->Z5->Z6->Z9->Z10->Z11->Z12->Z13->Z14

41 день