ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 26.11.2025

| Показатель | Значение в системе | Значение в млн ₽ | Расчёт и комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый объём на дату (PV, ЗО, БСЗР) | 2 250 000,00 ₽ | 2 250 млн ₽ | Сумма всех плановых стоимостей задач, которые должны быть выполнены к 26.11.2025 |
| Освоенный объём (EV, ОО, БСВР) | 0,00 ₽ | 0 млн ₽ | Ни одна работа не принята и не оплачена |
| Фактические затраты (AC, ФЗ) | 0,00 ₽ | 0 млн ₽ | Денег пока не потрачено |
| Отклонение по срокам (SV, ОКП) | –2 250 000,00 ₽ | –2 250 млн ₽ | SV = EV – PV = 0 – 2 250 = –2 250 млн ₽ |
| Отклонение по стоимости (CV, ОПС) | 0,00 ₽ | 0 млн ₽ | CV = EV – AC = 0 – 0 = 0 |
| SPI (индекс выполнения графика) | 0,00 | — | SPI = EV / PV = 0 / 2 250 = 0,00 |
| CPI (индекс выполнения бюджета) | не определён | — | деление на ноль |
| Первоначальный бюджет всего проекта (BAC, БПЗ) | 44 394 000,00 ₽ | 44 394 млн ₽ | Сумма всех столбцов «БПЗ» по проекту |
| Текущий прогноз стоимости завершения (EAC) | 44 394 000,00 ₽ | 44 394 млн ₽ | Сумма всех столбцов «БПЗ» (уже с учётом новых контрактов) |
| Отклонение на завершение (VAC) | 0,00 ₽ | 0 млн ₽ | В системе VAC = 0, потому что BAC и EAC сейчас равны (ребазелининг уже выполнен) |

ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ

- Группа «Утверждение проектов» (единственная группа с PV > 0) Плановый объём (PV) = 2 250 млн ₽ Освоенный объём (EV) = 0 млн ₽ SV = –2 250 млн ₽ → Ни один из пяти пакетов проектной документации (строительство, газ, водопровод и канализация, отопление) до сих пор не утверждён и не принят. Именно из-за этого всё строительство стоит.

Подзадачи внутри группы:

  - Утверждение проекта на строительство → PV = 550 млн ₽, EV = 0

  - Утверждение проекта на газ → PV = 700 млн ₽, EV = 0

  - Утверждение проекта на водопровод и канализацию → PV = 500 млн ₽, EV = 0

  - Утверждение проекта на отопление → PV = 500 млн ₽, EV = 0

- Все остальные группы и задачи

  - Строительство фундамента

  - Каркас и крыша

  - Коммуникации

  - Внутренняя отделка 
У всех PV = 0 ₽ → по старому графику эти работы ещё не должны были начаться. EV = 0 ₽ → и фактически они тоже не начаты. SV = 0 ₽ → формально нет отставания, потому что срок ещё не наступил.

ВЫВОД

По состоянию на 26 ноября 2025 года:

- Скорость выполнения работ 
Работы выполняются значительно позже плана. На отчётную дату плановый объём составляет 2 250 млн ₽ (100 % этапа утверждения проектной документации). Фактически освоено 0 млн ₽. Отставание по графику — 2 250 млн ₽, SPI = 0,00. Проектная документация до сих пор не утверждена, строительно-монтажные работы не начаты.

- Предполагаемый объём фактических затрат 
Текущий бюджет проекта после актуализации (БПЗ) — 44 394 млн ₽. Прогноз общей стоимости на завершение (EAC) — 44 394 млн ₽. Отклонение на завершение VAC = 0 млн ₽. → Фактические затраты ожидаются равными плановым (обновлённым). Перерасхода относительно текущего утверждённого бюджета не прогнозируется.